8. Część operacyjna – MS Project

8.1. Struktura zadań projektu

- Tablica I – Szczegółowy opis zadań projektu (z podaniem, m.in. ewentualnych ograniczeń czasowych, kosztów „stałych”, tj. kosztów materiałów, zużycia energii, uwag, itp.),

- Tablica II – Syntetyczny opis zadań projektu

- Tablica III – Opis zadań projektu cd.

(z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia zadania, czasu realizacji oraz identyfikacja poprzedników zadań)

- Tablica IV – Punkty kontrolne projektu (opis punktów kontrolnych projektu wraz z ich uzasadnieniem),

- Tablica V – Lista zasobów

(zbiór zasobów (podmiotowych, materialnych, urządzeń) niezbędnych dla realizacji zadań projektu – wykorzystać widok podsumowanie w opcji grupowania  (nazwa zasobu, grupa, maksymalna ilość dostępnych jednostek, koszt zasobu, itd.),

##### 8.2. Szczegółowy harmonogram projektu

- Wykres Gantta wraz ze ścieżką krytyczną

##### 8.3. Cash flow projektu – część kosztowa

- Przepływy pieniężne projektu – część kosztowa (wydruk z funkcji Raporty)

Do Studium należy dołączyć dyskietkę !

UWAGI DO ZAŁĄCZNIKÓW

- Tablica I – Szczegółowy opis zadań projektu - z podaniem, m.in., ewentualnych ograniczeń czasowych, kosztów stałych, kosztów materiałów, zużycia energii, itp.

Tablica powinna zawierać uporządkowany opis zadań wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanych na podstawie struktury podziału pracy. Określony w ten sposób zakres zadań powinien obejmować niezbędny stopień szczegółowości (w granicach realizmu). Każdemu zadaniu należy nadać, tzw. kod zadania (1... n) oraz nr porządkowy SPP (struktury podziału pracy). Forma prezentacji – tabela.

(obligatoryjnie)

| Kod zadania | Nr SPP | Szczegółowy opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Szczegółowy opis zadania nr 1 o kodzie 1 |
| ... | 1.1 |  |
| n | Itd. |  |

- Tablica II – Syntetyczny opis zadań projektu  - dla potrzeb MS Project,

Zapis syntetyczny zadań na potrzeby programu MS Project nie powinien przekraczać 3-5 słów (dla każdego z zadań). Pozostałe elementy jak w Tablicy I. Forma prezentacji - tabela.

(obligatoryjnie)

| Kod zadania | Nr WBS | Syntetyczny opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Syntetyczny opis zadania nr 1 o kodzie 1 |
| ... | 1.1 |  |
| N | Itd. |  |

- Tablica III – Opis zadań projektu cd. - z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia zadania, czasu realizacji oraz identyfikacji poprzedników zadań,

## Tablica III stanowi uzupełnienie Tablicy II o daty rozpoczęcia i zakończenia zadania, czas jego realizacji oraz kody poprzedników i następników zadań. Forma prezentacji – tabela.

(obligatoryjnie)

| Kod zadania | Nr WBS | Czas realizacji zadania (dni) | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprzednik | Syntetyczny opis zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kod zadania |  |
| 1 | 1. | 18 | 01/01/00 | 21/01/00 | - |  |
| 2 | 1.1. | 7 | 01/01/00 | 09/01/00 | - |  |
| 3 | 1.2. | 11 | 10/01/00 | 21/01/00 | 2 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| N | Itd. |  |  |  |  |  |

- Tablica IV – Punkty kontrolne projektu – opis punktów kontrolnych projektu wraz 
z  uzasadnieniem

Tablica IV zawiera zdarzenia, lub zadania zidentyfikowane jako punkty kontrolne (kamienie milowe) projektu. Uzasadnienie wyboru punktu kontrolnego musi opierać się na wskazaniu istotności zdarzenia lub zadania w strukturze zadaniowej projektu. Kamień milowy świadczy o postępie w realizacji  projektu  oraz o rozpoczęciu /zamknięciu określonej fazy projektu. Forma prezentacji – tabela.

(obligatoryjnie)

| Syntetyczna nazwa punktu kontrolnego projektu | Kod zdarzenia / zadania | Nr WBS | Opis punktu kontrolnego z uzasadnieniem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdarzenie | Zadania |  |  |  |

- Tablica V – Lista zasobów - niezbędnych do realizacji zadań projektu (nazwa zasobu, maksymalna ilość dostępnych jednostek, koszt zasobu),

Tablica V zawiera charakterystykę zasobów podmiotowych i materialnych) tworzoną za pomocą Arkusza Zasobów w MS Project. Z tego tytułu Tablica V zawiera podstawowe charakterystyki zasobów zawarte w/w arkuszu do których należą: nazwa zasobu, jego oznaczenie, maksymalna ilość dostępnych jednostek zasobu, stawka godzinowa, stawka za nadgodziny lub koszt użycia, itd.. Forma prezentacji – tabela. Dodatkowo, zasoby powinny zostać uporządkowane wg grup (arkusz podsumowania z włączonym grupowaniem zasobów)

(przykładowy wygląd tabeli)

| Nr zasobu | Nazwa zasobu | Symbol | Ilość dostępnych jednostek | Stawka godzinowa [zł/godz] | Stawka za nadgodziny [zł/godz] | Kosz użycia [zł] | Płatność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA1 | 300% | 8 zł/godz | 10 zł/godz |  |  |
| ... |  | AB1 | 100% |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy harmonogram projektu

- Rys. I – Wykres Gantta wraz ze ścieżką krytyczną

Podstawowa uwaga dotycząca zamieszczania wykres Gantta w raporcie odnosi się do czytelności wykresu. W związku z tym należy zastosować odpowiednią podziałkę czasową aby wykres ten nie przekraczał kilku stron najlepiej w układzie pionowym. Ponadto, na wykresie  Gantta powinna zostać naniesiona ścieżka krytyczna.